## Slide 1
Comité Directivo
Commerce
Nini
13.04.22

## Slide 2
Índice
Timeline Anterior vs Actual
Estatus Actividades del Plan
Riesgos e Impacto
Solitudes Nini
Siguientes Pasos
Q&A

## Slide 3
2022
2022
Today
Mar
Apr
May
0%
Mar 21 - Apr 1
10 days
Implementación
0%
Apr 4 - Apr 12
7 days
Pruebas Integrales
Apr 13 - Apr 25
9 days
Despliegue
Apr 26 - May 23
20 days
Soporte
Inicio Despliegue
Apr 13
GoLive
Apr 26
Cierre de
Proyecto
May 23
Inicio Pruebas Integrales
Apr 4
Timeline Anterior
Commerce

## Slide 4
2022
2022
Today
Mar
Apr
May
Jun
90%
Mar 21 - Apr 4
11 days
Implementación
50%
Apr 5 - Apr 27
17 days
Pruebas Integrales
Apr 28 - May 6
7 days
Despliegue
May 9 - Jun 3
20 days
Soporte
Inicio Despliegue
Apr 28
GoLive
May 9
Cierre de
Proyecto
Jun 3
Inicio Pruebas Integrales
Apr 5
Timeline Actual
Commerce
Hito | Fecha
Cierre Pruebas Integrales | 27-Abr
Inicio Plan de Corte | 28-Abr
GoLive | 09-May
Inicio Soporte | TBD*

## Slide 5
1. Integración Stock
Secciones | Actividad | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado
Integración Stock | Call con SNP para definir una Solución | Se requiere una Call con SNP para determinar la mejor forma de llevar la integración de Stock | Nini | 23.03.22 | 01.04.22 | Completado
Integración Stock | Entrega de Repositorio y Archivos TXT | De lo definido como solución, SNP debe entregar el Repositorio donde dejarán los archivos TXT conteniendo hasta 100 Productos | Nini | 05.04.22 | 08.04.22 | Completado
Integración Stock | Ajustes PO | Se debe realizar configuración y ajustes en PO para tomar desde el nuevo repositorio los archivos TXT y enviarlos a Commerce | Seidor | 11.04.22 | 12.04.22 | Completado
Integración Stock | Pruebas, Ajustes y Validación | Realización de pruebas, ajustes a observaciones encontradas y validación final integral | Seidor/Nini | 13.04.22 | 18.04.22 | Por Iniciar

## Slide 6
2. Publicación URL de PO + Integraciones
Secciones | Actividad | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado | Comentarios
Publicación de la URL PO | Entrega de URL | Por parte del Equipo TI de Nini entrega los enlaces de PO DEV, QAS y PRD | Nini | 21.03.22 | 01.04.22 | Completado | 23.03.22: Se presenta un issue en la llegada al puerto de las Ips. Lo tiene Nini en revisión interna.
Publicación de la URL PO | Pruebas & Validaciones Consulta Stock | Ejecución de las Pruebas Funcionales y Técnicas Unitarias | Nini/Seidor | 04.04.22 | TBD | Pendiente | 08.04.22: Se detecta que Commerce no consigue leer la URL por no tener un Certificado SSL válido. Se informa a Nini por correo el 11.04.
Publicación de la URL PO | Certificado SSL válido | Instalación de Certificado SSL en servidor que expone URL PO (https) *Solución Temporal sin SSL* | Nini | 18.04.22 | 18.04.22 | Pendiente | 11.04.22: Se informa a Nini del requerimiento y se espera respuesta.
Integración Estado de Cuentas | Pruebas, Ajustes y Validación | Ejecución de las Pruebas Funcionales y Técnicas Unitarias | Nini/Seidor | 19.04.22 | 21.04.22 | Por Iniciar | Depende del Certificado SSL
Integración Envío de Pedidos | Pruebas, Ajustes y Validación | Ejecución de las Pruebas Funcionales y Técnicas Unitarias | Nini/Seidor | 19.04.22 | 21.04.22 | Por Iniciar | Depende del Certificado SSL
Integración Consulta Stock | Ajuste Commerce | Modificación de trama y envío en Commerce | Seidor | 06.03.22 | 08.04.22 | Completado | 
Integración Consulta Stock | Pruebas, Ajustes y Validación | Ejecución de las Pruebas Funcionales y Técnicas Unitarias | Nini/Seidor | 19.04.22 | 21.04.22 | Por Iniciar | Depende del Certificado SSL

## Slide 7
3. Int. Actualización Estado de Pedido
Secciones | Actividad | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado | Comentarios
Integración Actualización de Estado de Pedidos | PoC Creación de Pedido en ERP | Crear una PoC para la creación de Pedido en ERP y que se cambien los estados por los que pasará el objeto. | Nini | 07.04.22 | TBD | Pendiente | 07.04.22: Parte del acuerdo de la Call realizada.
Integración Actualización de Estado de Pedidos | Validación de Creación de Pedido desde Commerce | Validación de Creación de Pedido en ERP desde Commerce | Nini/Seidor | 21.04.22 | 22.04.22 | Por Iniciar | Depende de la Creación del Pedido de Commerce
Integración Actualización de Estado de Pedidos | Pruebas, Ajustes y Validación | Cambio de Estado del Pedido en ERP y corrección de issues que se presenten. | Nini/Seidor | 22.04.22 | 25.04.22 | Por Iniciar | 

## Slide 8
4. Integración Cliente/Contacto
Secciones | Actividad | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado
Integración Cliente Contacto | Call de Alineamiento | Call para resolver dudas de Campos y recibir definiciones de Negocio | Nini/Seidor | 23.03.22 | 28.03.22 | Completado
Integración Cliente Contacto | Resolución Incidente | Nini y SNP deben solucionar el incidente en la integración que no permite enviar el IDOC a PO | Nini | 05.04.22 | 08.04.22 | Completado
Integración Cliente Contacto | Ajustes del Desarrollo BPM en PO | Ajustes de BPM de PO | Seidor | 13.04.22 | 18.04.22 | Por Iniciar
Integración Cliente Contacto | Pruebas, Ajustes y Validación | Validación de Integración de Cliente Contacto y correcciones que se presenten. | Nini/Seidor | 20.04.22 | 22.04.22 | Por Iniciar

## Slide 9
5. Integración Producto Padre
Secciones | Actividad | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado | Comentarios
Integración Producto Padre | Entrega de IDOC | Elaboración de IDOC por parte de Nini y SNP | Nini | 23.03.22 | 31.03.22 | Cancelado | 
Integración Producto Padre | Call de Alineamiento | Call con Nini, SNP y Seidor para alinear cómo se realizará la nueva integración | Nini/Seidor | 31.03.22 | 31.03.22 | Completado | 
Integración Producto Padre | Ampliación IDOC Producto | SNP debe ampliar el IDOC de Productos con los campos solicitados para Producto Padre | Nini | 06.04.22 | 07.04.22 | Completado | 
Integración Producto Padre | Validación ampliación IDOC | SNP debe ampliar el IDOC de Productos con los campos solicitados para Producto Padre | Nini/Seidor | 07.04.22 | 12.04.22 | Completado | 
Integración Producto Padre | Estimación CC y Aprobación | Estimación de actividad en PO y Commerce para soportar la ampliación para Producto Padre | Seidor | 12.04.22 | 13.04.22 | Pendiente | 12.04.22: La estimación y presentación se enviará a Pre-Venta Seidor.
Integración Producto Padre | Modificación de Desarrollo BPM de Productos | Modificar el actual desarrollo BPM de productos y agregar campos de Producto Padre en PO | Seidor | TBD | TBD | Por Iniciar | 
Integración Producto Padre | Modificación Interfaz Productos Variantes | Modificar Interfaz de Productos Variantes para que soporte Producto Padre en Commerce | Seidor | TBD | TBD | Por Iniciar | 
Integración Producto Padre | Pruebas, Ajustes y Validación | Ante issues que se presenten se requiere ajustes o correcciones entre Nini, SNP y Seidor | Nini/Seidor | TBD | TBD | Por Iniciar | 

## Slide 10
6. Página Marcas Propias & Líderes
Secciones | Actividad | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado | Comentarios
<Marcas Líderes> | Estimación mejora en vista de Productos | Se requiere que al seleccionar el nombre de la marca o proveedor se muestre adicional a los productos con oferta, todos los productos en nivel 2 y 3 | Seidor | 31.04.22 | 08.04.22 | Completado | 12.04.22: La estimación y presentación se enviará a Pre-Venta Seidor.
<Marcas Propias> | Elaborar Página | Crear bajo el standard la Página de Marcas Propias y cargar Productos | Seidor | 08.04.22 | 12.04.22 | Completado | 
<Marcas Propias> | Pruebas, Ajustes y Validación | Realizar pruebas y validar contenido *Se pasará a DEV* | Nini/Seidor | 08.04.22 | 12.04.22 | Por Iniciar | 12.04.22: El despliegue para pruebas será en DEV y no en QAS debido a que se viene realizando pruebas y el log de las observaciones se borrarían.

## Slide 11
7. Pruebas Integrales
Secciones | Actividad | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado
Pruebas Integrales | Documento Pruebas Integrales | Elaboración de Documento de Pruebas Integrales | Nini/Seidor | 25.03.22 | 29.03.22 | Completado
Pruebas Integrales | Pruebas Integrales 1 | Ejecución de Pruebas | Nini/Seidor | 05.04.22 | 13.04.22 | Pendiente
Pruebas Integrales | Corrección de Observaciones 1 | Resolución de observaciones Backend y Frontend | Seidor | 07.04.22 | 22.04.22 | Pendiente
Pruebas Integrales | Validación de Observaciones | Realización de pruebas y validación de observación corregida | Nini/Seidor | 18.04.22 | 22.04.22 | Por Iniciar
Pruebas Integrales | Ajustes y Validaciones finales | Ajustes a observaciones adicionales y validación final | Nini/Seidor | 25.04.22 | 27.04.22 | Por Iniciar
ESTADO PROCESOS DE NEGOCIO | CANTIDAD
POR PROBAR | 19
VALIDADOS | 19
OBSERVADOS | 30
TOTAL | 68

## Slide 12
8. Documento Plan de Corte
Secciones | Actividad | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado | Comentarios
Plan de Corte | Elaboración | Elaboración de Documento | Seidor |  | 24.03.22 | Completado | 
Plan de Corte | Presentación | Presentación del Plan | Nini/Seidor | 25.03.22 | 25.03.22 | Completado | 23.03.22: Se dará en el Seguimiento Semanal
Plan de Corte | Entrega de Solicitudes | Entrega de Permisos, usuarios, Tx, etc. | Nini | 13.04.22 | 22.04.22 | Por Iniciar | 
Plan de Corte | Ejecución Plan de Corte | Realización de las actividades del Plan de Corte | Nini/Seidor | 28.04.22 | 06.05.22 | Por Iniciar | 
 | Descripción | Objetivo (para qué) | Solicitante | Responsable de Entrega/Respuesta | Fecha de Entrega Plan | Estado
1 | Cuenta SMTP: Usuario + Password + SMTP Server + Puerto | Para el envío de Notificaciones de Correo electrónico desde Commerce. Ejemplo: Correo de Confirmación de Pedido | Seidor | Nini | 13/04/2022 | Solicitado
2 | Certificado HTTPS SSL para Dominio nini.com.ar | Seguridad cifrada al Portal Ecommerce | Seidor | Nini | 14/04/2022 | Solicitado
3 | Nombre DNS del Dominio | Ejemplo: www.nini.com.ar | Seidor | Nini | 13/04/2022 | Solicitado
4 | Usuario PO PRD: Usuario + Password | Para consumir los servicios de PO | Seidor | Nini | 14/04/2022 | Solicitado
5 | FirstData: Usuario + Password + URL de Conexión (Endopoint) | Para consumir API de First Data para los pagos con TC | Seidor | Nini | 20/04/2022 | Solicitado
6 | Certificado de Conexión entre PO & Commerce | Para seguridad cifrada en la comunicación | Seidor | Seidor |  | Solicitado
7 | Acceso a ERP & CAR PRD: Credenciales + Información de SAP Logon | Para configurar la salida de IDOCs | Seidor | Nini | 20/04/2022 | Solicitado
8 | Acceso PO PRD: Credenciales + URL PO PRD | Para configurar y desplegar las interfaces | Seidor | Nini | 21/04/2022 | Solicitado
9 | BPM PRD: Usuario PO + Apertura de Puertos en PO PRD: 5000, 50113, 50004, 50013 | Para la configurar la BPM | Seidor | Nini | 22/04/2022 | Solicitado

## Slide 13
Solicitudes Nini
Observaciones Diseño:
    Nini: Presentación de observaciones de Juan S.
      Fecha: 23.03.22
    Seidor: Inicio de revisión y corrección Frontend
      Fecha Cierre: 18.04.22
    Nini/Seidor: Pruebas y Validaciones
      Fecha: Desde el 19.04.22
Nueva Jerarquía de Productos
    Nini: Presentación de solicitud.
      Fecha: 23.03.22
    Seidor/Nini: Call Programada
      Fecha: 30.03.22
    Nini: Entrega de nueva jerarquía de Categoría a ser cargada
      Fecha: 07.04.22
    Seidor: Armar plantilla con data enviada y carga por Impex
      Fecha: Desde el 19.04.22

## Slide 14
Solicitudes Nini
Consulta sobre Modificación de Jerarquía de Productos
    Seidor/Nini: Call Programada
      Fecha: 30.03.22
    Seidor: Resolución de duda con Procedimiento
      Fecha: 06.04.22
Pop-Up Productos | Adicionar Imágenes + Zoom
    Nini: Solicitud de Requerimiento a estimar
      Fecha: 23.03.22
    Seidor/Nini: Call Programada
      Fecha: 30.03.22
    Nini: Entrega Diseño de Juan Shakespeare
      Fecha: 08.04.22
    Seidor/Nini: Selección de la opción para dimensionar y desarrollar
      Fecha: 11.04.22
    Seidor: Gestión con Preventa para presentación de estimación de mejora
      Fecha: Desde el 18.04.22

## Slide 15
Identificación de Riesgos & Impacto
N° | Cod. | Fase | Descripción | Plan de Mitigación | Responsable | Fecha de Ejecución
1 | RS01 | Realización | Riesgo: No instalar el Certificado válido para la URL PO o avanzar con la solución temporal propuesta. Consecuencia: Impacto en alargue fechas de Pruebas Integrales y retraso de Plan de Corte. | Instalación de Certificado SSL. Habilitar temporalmente acceso Http a la URL de PO. | NINI | PENDIENTE
2 | RS02 | Realización | Riesgo: Observaciones con mayor demanda de tiempo para corrección o validación. Consecuencia: Impacto en fecha de inicio de Plan de Corte | Evaluación de las Observaciones en complejidad y tiempo, y definir priorización Adicionar entre 1 a 2 Consultores para apoyar en la corrección de Observaciones complejas | SEIDOR | 18.04.22
3 | RS03 | Control de Cambios | Riesgo: Discrepancias en considerar como Control de Cambio las estimaciones. Consecuencia: Impacto en Pruebas Integrales y Plan de Corte | Evaluación Comercial entre Seidor y Nini | NINI SEIDOR | Desde el 19.04.22
Exposición | Probabilidad |  |  |  | 
Impacto | Muy Alta | Alta | Media | Baja | Muy Baja
Alto |  |  |  |  | 
Medio |  |  |  |  | 
Bajo |  |  |  |  | 
RS1
RS2
RS3

## Slide 16
Siguientes Pasos
2022
2022
Today
Seidor/Nini: Cerrar Tareas pendiente de Integraciones
Seidor: Corregir Observaciones de Plan de Pruebas
Seidor/Nini: Cierre de Plan de Pruebas
Seidor/Nini: Cerrar Control de Cambios
Escalamiento inmediato ante situaciones de riesgo
Alineamiento en mantener el Alcance acordado

## Slide 17
Acuerdos & Compromisos
Registramos nuestros Acuerdos y formalizamos nuestros Compromisos
..
..
…

## Slide 18
Q&A